УТВЕРЖДАЮ Заведующий ГБДОУ детский сад №30 ________И.М. Попова.

(подпись) (Ф.И.О.) Приказ № 193 от «30»декабря 2013 г.

План

подготовки к введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

| Направления деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативно – правового обеспечения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Разработка и утверждение плана – графика введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | декабрь 2013г. |
|  | Создание пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Январь 2014 |
|  | Издание приказа о введению ФГОС дошкольного образования в ДОУ | Декабрь 2013. |
| Информационно-методическая поддержка педагогических и управленческих кадров по подготовке к введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Совещание для руководителей ДОУ с Т.А. Овечкиной. | Январь 2014 |
|  | Организация деятельности профессиональных сообществ | Январь-сентябрь 2014г. |
|  | Семинар для заместителей заведующих, старших воспитателей по «Федеральные государственные стандарты дошкольного образования. Подготовка к введению» | Декабрь 2013г. |
|  | Консультации для педагогов ДОУ - «Определение изменений в образовательной системе дошкольного образования, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов» - «Алгоритм деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»» | Январь – май 2014г. |
|  | Проведение методических дней | В течение 2013-14 года |
|  | Создание условий для участия педагогов в семинарах по введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | В течение 2013-14 года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Размещение информации на сайте (специальная страничка по материалам Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования) | В течение 2013-14 года |
|  | Информирование всех участников образовательного процесса о подготовке к введению ФГОС ДО в ДОУ | В течение 2013-14 года |
| Организация повышения квалификации кадров | Выявление запросов образовательных учреждений на повышение квалификации, формирование заказа на курсы повышения квалификации | В течение 2013-14 года |
|  | Информирование педагогов о возможностях включения в дистанционные курсы по освоению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования . | В течение 2013-14 года |
|  | Налаживание прямых партнерских связей и организация взаимодействия с научными центрами по организации курсов повышения квалификации | В течение 2013-14 года |
|  | Методическое сопровождение реализации проектов «Модель сопровождения карьерного роста педагогов ДОУ». | В течение 2013-14 года |